攀枝花电大采购电教仪器设备验收工作规程

采购仪器设备的验收工作，是设备技术管理的重要环节，对确保仪器设备的质量和正常使用起着重要的作用。为加强和规范仪器设备的验收工作，根据原国家教委《高等学校仪器设备管理办法》等文件及其它有关规定，结合我校实际情况，特制定本规程。

一、电教仪器设备的验收工作归口信息资源中心。

二、仪器设备验收前准备

（一）技术资料：购置仪器设备合同签订后，信息资源中心应预先安排或培训专职技术人员，熟悉供应商提供的技术资料，提出验收重点。

（二）大型精密仪器设备：信息资源中心应根据其对环境条件的要求，选派专人负责装机的准备工作；信息资源中心如果安装、验收有困难，应邀请兄弟单位有关专家、工程技术人员协助安装、验收；制定好验收方案，包括验收的技术指标和功能测试方法、步骤，还应准备好安装调试中校检所需的仪表、检测仪器、特殊起运设备及专用工具、试样和材料等。

（三）成立验收小组：采购人应当根据采购项目的具体情况和验收能力，成立三人以上验收小组，并应明确验收负责人和监督检查人员。验收小组成员应分别由技术专家、学校领导、相关学科专业教师等组成。其中，合同履约的现场负责人必须参加。对于大型项目或技术含量较高的项目，可提请市装备办组织人员进行验收。

三、验收要求

（一）接收货物：

1．检查仪器设备外包装是否完好，有无破损、碰伤、受潮、变形等情况；内包装防震装置是否完好，弹簧是否脱落以及防潮措施是否可靠等。

2．检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。

3．如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

4．确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。

（二）实物及数量验收：

1．以装箱单为依据，检查主机、附件的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。凡有安装合同的仪器设备，要在供应方安装人员在场时才能开箱验收。

2．认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。

3．填写《仪器设备开箱验收记录》，写明验收时间、地点、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。

4．以供货合同为依据与装箱单进行核对。

（三）质量验收：

1．严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、试机。

2．对照仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求。

3．进口仪器设备的验收按商检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署验收文件。

4．质量验收时要认真做好记录。若出现质量问题，应将详细情况书面通知物资设备管理科、供货厂商，以便根据情况确定是否退货、更换或要求厂方派员检修等。

5．仪器设备的验收需要有第三方提供验收测试报告的应审核第三方资质。

（四）验收不合格的定义。

（1）与政府采购合同规定的内容不相符。如型号、规格、品牌等与合同规定不符。

（2）产品质量、系统技术水平等指标不过关，无法达到国家标准及合同规定的技术质量标准等。

（3）无正当理由延期完工或不能按期供货，造成学校损失的。

（4）因其它情况，验收组成员经投票确认不合格的。

四、验收程序

（一）使用部门初验

1．仪器设备到校后，使用部门应先对仪器设备品名、规格、型号、数量进行验收，同时与供应商填写《仪器设备验收记录》，随后根据合同和中标书逐项进行技术指标的确认，并如实填写在验收记录中，双方验收人和部门负责人签字。

2．验收期限一般为3－6天。一般仪器设备3天，机械设备6天，大型精密仪器设备视情况确定。因延期验收而出现问题的，由使用部门负责退货、索赔、承担经济损失。

（二）校级验收

1．完成初验，仪器设备在无问题运行15天后，使用部门将《仪器设备验收记录》交总务科，由信息中心和总务科组织校级验收。

2．一般仪器设备以抽查验收为主，如发现初验有漏项等问题，须按初验程序全部复验一次。抽查数不少于初验设备数的30%。

3．大型精密仪器设备应逐台复验，由信息中心、总务科请校内外相关专家验收。

（三）形成验收报告

验收小组应认真核对合同规定条款，现场核验货物质量、设备运行状况、培训与服务等，做好验收记录，填写验收报告，并由验收小组成员共同签字，加盖使用单位公章。验收合格的验收报告是支付合同价款的必要文件。

(四)质量抽检

市装备办有权依据其职责，对所有的装备项目开展定期和不定期的质量抽检与调研活动。

通过抽检，核查供应商合同履约情况，考核最终承担验收的部门与人员履行职责的情况，同时，开展装备质量调研。在质量抽检过程中，若发现重大质量问题、安全问题或可能存在的腐败问题时，将依据具体情况及时通报相关行政部门。

市装备办将会同市质检部门、市财政局采购处、市教育局纪检部门、市行风监督部门等单位，对各类质量问题开展调研和分析，每季度形成一份质量调研报告，并报上级相关部门备案。

五、资产入账及善后

1．验收中发现与合同冲突的，验收组将在验收报告中提出整改意见，供应商必须根据整改意见进行整改，在项目负责人确定整改合格后，验收组才能对验收报告盖章确认。

2．验收合格的仪器设备，使用部门须在规定验收期限内，一般仪器设备持《仪器设备验收记录》、大型精密仪器设备持《大型精密仪器设备验收报告》到总务科登记低值设备账或固定资产入账建卡手续。

3．验收中发现与合同严重冲突的、或与合同不符的、不能满足用户需要的仪器设备，验收组将结论定义为不合格。验收不合格的仪器设备，使用部门必须在规定验收期限内持《验收报告》办理检修、退货等相关手续。

4．进口仪器设备的验收，由进口仪器经办部门组织有关人员(包括商检人员)到安装现场会同使用部门人员开箱验收，其余与大型精密仪器设备验收程序相同。验收工作必须在九十天(指仪器设备到我国港口之日开始计算)的索赔期截止前二十天内全部完成。验收不合格的仪器设备，要详细填写报检单，由商检部门出具证明，由总务科与代理公司联系，办理索赔业务。

六、本规程自公布之日起实行。